长 江 大 学 文 件

长大校发﹝2012﹞243号

关于印发《长江大学大学生创新创业训练

计划项目管理办法》的通知

校属有关单位：

为贯彻落实《省教育厅关于做好国家级大学生创新创业训练计划有关工作的通知》（鄂教高函[2012]29号）精神，学校制定了《长江大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》，现印发给你们，请贯彻执行。

二○一二年十二月十九日

长江大学大学生创新创业训练计划项目管理办法

第一章  总   则

第一条 为贯彻落实《教育部、财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高[2011]6号）、《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函[2012]5号）和《省教育厅关于做好国家级大学生创新创业训练计划有关工作的通知》（鄂教高函[2012]29号）精神，确保我校大学生创新创业训练计划的顺利实施，进一步提高我校学生的实践能力与创新能力，制定本办法。

第二条 实施大学生创新创业训练计划，旨在促进学校转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，增强学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。

第三条 学校成立大学生创新创业训练计划领导小组和专家组。领导小组由分管校领导任组长，教务、团委、学工、科技、人事、国资、计财等职能部门负责人，以及各学院（系）院长（系主任）组成，主要负责项目规划、相关政策的制定和组织协调等工作。学校领导小组下设办公室，办公室设在教务处实践教学科。其主要职责是：组织项目申报、评审、运行、验收、经费管理等具体的组织管理工作；建立大学生创新创业训练计划交流网站，为大学生创新创业训练提供经验交流、成果展示和分享、资源共享的平台；成立大学生创新创业社团和协会，定期组织大学生创新创业训练交流活动，为大学生开展创新创业训练交流各种信息、结识不同学科的研究伙伴、组成跨学科创新创业团队提供机会；根据专家组的评审和提出的奖励建议，审核学生参加创新创业训练计划所获得学分和奖励。

专家组由学校领导小组聘请相关学科专家组成，其主要职责是：制定创新创业训练计划项目的评审标准，申报项目的评审，中期检查，结题验收和提出奖励建议等。

各院(系)成立工作小组，由院长（系主任）任组长，主管教学工作副院长（主任）、主管学生工作的副书记、主管科研工作的副院长（主任）任副组长，成员包括骨干教师、教学和学生管理人员等，负责全面规划本单位的大学生创新创业训练计划项目，审查项目的可行性，组织项目立项申报与实施等具体工作。

第二章  项目申报

第四条 大学生创新创业训练计划项目分为国家级和校级两种，内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第五条 凡我校全日制本科一、二、三年级学生均可申请大学生创新创业训练计划项目。项目申请者要品学兼优，学有余力，要有创新创业研究兴趣，有较强的独立思考问题和解决问题的能力。

第六条 创新训练项目申请者需是本科生个人或团队，创业训练和创业实践项目申请者需是本科生团队。创新训练、创业训练团队人数不超过5人，创业实践团队人数不超过10人，鼓励学科交叉、跨专业联合申报。团队成员要求分工明确、团结协作。对跨院(系)的项目，由第一申请人向所在院(系)申报。

第七条 项目选题可以由学生自己提出，也可由学生和指导教师共同拟定，或由指导教师提出，学生选择。选题要切合实际、思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性，研究方案及技术路线可行。申请立项的项目必须具有较好的研究基础和支撑条件等。创业训练和创业实践项目更加强调项目的市场前景和潜在的社会经济效益。

第八条 学生申报的项目主要来源于以下方面：

（1）结合学校有关重大研究项目或与行业结合紧密的项目；

（2）开放实验室或创新实践基地中的综合性、设计性、研究创新性实验项目；

（3）从课程学习和学科竞赛中引申出的研究项目；

（4）社会调查及其他有研究与实践价值的项目；

（5）经授权可利用的科技成果、专利或新产品的相关项目；

（6）学生自主拟定的相关项目。

第九条 院(系)应为每个项目配备1～2名科研能力强或创业理论与创业实践能力强，并有责任心的教师（应有高级职称或具有博士学位）作为指导教师，负责指导学生创新创业训练项目的具体实施。每个指导教师同时指导的项目不超过2个。

第十条 项目申报一般每年一次，具体时间以学校通知为准。项目申报以院（系）为单位进行，由学生填写《长江大学大学生创新创业训练计划项目申请书》（简称《申请书》），院（系）工作小组负责对申报课题进行初评，并择优向学校推荐大学生创新创业训练计划项目初选名单。

第三章  项目评审和立项

第十一条 大学生创新创业训练计划项目采取立项管理的办法，实行校、院(系)二级管理，学校负责组织管理工作，院(系)负责具体实施。

第十二条 学校专家组对各院(系)推荐申报的项目进行评审，对通过评审的项目就申请项目内容的真实性、研究方案的可行性、预期成果等提出评审意见和改进建议，项目负责人根据学校专家组的评审意见和改进建议修改《申请书》。

第十三条 学校领导小组办公室汇总专家组的评审意见，择优确定国家级和校级大学生创新创业训练计划资助的项目与资助经费额度，经公示无异议后，由学校正式发文公布，并将国家级大学生创新创业训练计划资助项目报教育部备案。

第十四条 创新训练与创业训练项目评审，主要依据以下标准：（1)项目成员具备一定的相关专业基础和基本业务素质，具有初步的综合研究能力，鼓励跨学科、跨年级组建团队；（2)项目选题具有一定的先进性和实际意义，研究目的明确、原理可靠、方法科学，具备研究的可行性；（3)项目应在研究对象、应用理论、采用方法或实现路径等某一或某几方面具有创新性；（4)项目团队成员及指导教师对课题领域的研究具有一定工作基础，研究的技术路线清晰、阶段划分合理、阶段性任务及成果明确；（5)项目的难易程度适合团队能力，所需研究及实验条件能够得到基本满足；（6)项目经费预算合理、建立明确的经费使用制度，设备、材料等管理责任明确；（7)项目负责人组织能力较强，团队成员分工合理，指导教师具备较强科研能力，项目经努力能够按时完成。

第十五条 创业实践项目评审，主要依据以下标准：（1）项目成员具有旺盛的创业热情，具备基本专业知识和良好的心理素质，沟通实践能力较强，团队具有合理的专业与特长组合；（2)项目选题建立在充分的市场分析基础上，具有一定技术或专业依托，鼓励从我校教师的科研成果、特别是我校大学生的创新训练项目中进行选择；（3)技术型项目应具有一定的高新技术含量和市场开发价值，应具备技术的合理性和经济的可行性，并能产生良好的经济与社会效益；（4）应建立清晰的公司化运作方式，明晰利益关系，建立基本的组织架构与制度框架，明确团队成员的角色分工；（5）要编写规范的商业计划书，有基本的商业模式设计，有较详细的公司运营计划，有明确经营目标，基本运作条件和资金的需求应在现实可实现的范围内；（6)应遵守国家的法律法规，诚信经营。要有风险意识，明晰项目风险，建立规避机制。如项目失败，应能进行合理清算，尽量减少损失；（7)项目负责人能发挥核心作用，团队成员各尽其职关系融洽，指导教师具备较高的专业水平或管理经验；（8)项目组聘请企业指导教师，签署指导协议。

第四章  项目运行、变更

第十六条 项目被批准立项后，项目负责人与学校签订《长江大学大学生创新创业训练计划项目管理合同书》。项目负责人不得中途变更，其他成员变更不得超过成员总数的二分之一。

第十七条  大学生创新创业训练计划项目，由学校“领导小组”进行宏观管理，项目所在学院负责具体实施。每批项目公布后，参与学生即可在教师的指导下自主开展研究工作。项目组成员应严格按照项目实施计划开展工作。全体成员应保证时间和精力的投入，自主设计和组织实施，独立进行实验，独立撰写总结报告，同时应做好训练过程记录。项目成员不得抄袭、拷贝他人成果，引用参考资料须在报告中注明出处。

第十八条 项目以学生为主体，指导教师对学生的创新创业训练活动进行指导。学校的实验教学示范中心、各级实验室、研究中心和工程训练中心、科技园等向参与项目的学生免费提供实验场地和实验仪器设备，积极承担大学生创新创业训练任务。

第十九条 指导教师要根据项目的实施计划及时给予指导，保证指导时间和指导质量。在项目实施中，指导教师应在学术思想、研究技术手段与研究方法、研究工作成果分析总结方面给予指导，引导学生自主学习、自主完成研究计划；应注重激发学生的创新思想，培养团队协作精神；应严格要求学生，注重学生综合素质的培养，包括发展学生对科学研究的兴趣、培养实事求是的科学精神及坚忍不拔的态度。指导教师不得代替学生完成项目内容，也不得将自己的成果转嫁给学生。

第二十条 创新训练和创业训练项目执行时间不超过2年，创业实践项目执行时间不超过3年，创新训练和创业训练项目应在学生在校期间完成。执行期间实行定期汇报制度。项目负责人每年6月提交项目年度中期进度报告，每年12月提交项目年度报告。项目组每周至少填写一次实施情况记录。学校专家组及学院定期对项目实施内容、进度、项目完成质量、成果等进行检查和随机抽查，并提出意见。

第二十一条 项目组如因实际困难或选题有所改动等原因不能按期完成者，经学校同意后可适当延期或调整项目内容，延期不得超过一年。由于不可抗拒的原因而必须终止研究者，应由项目负责人提交项目终止报告，并报上级主管部门备案。

第二十二条 对不按时递交进度报告或检查未获通过、弄虚作假、工作无明显进展、经费使用不当的项目，学校将要求其限期整改直至终止项目运行，并视情节轻重收回部分或全部资助经费。

第二十三条 学校通过大学生科技文化节、创新论坛、论文报告会、经验交流会等多种形式，定期组织学生与指导教师交流，及时总结学生在项目实施过程中取得的成绩和存在的问题，搭建创新创业训练计划成果展示、资源共享的信息平台，形成带动和辐射作用，营造创新氛围。

第二十四条 学校定期总结项目实施情况，并向上级主管部门报告。

第五章  项目经费管理

第二十五条 国家级大学生创新创业训练计划项目研究经费由湖北省教育厅专项经费和学校配套经费组成。

第二十六条 学校对国家级大学生创新训练项目和创业训练项目给予每项平均1万元的研究经费资助，创业实践项目每项不低于3万元的经费资助。计财处设立项目经费专用账户，实行专款专用。项目经费由项目负责人掌握使用，主要用于购置实验材料、测试加工、资料、复印、调研、交通费等必要开支。教师不得使用学生研究经费，学校不提取管理费，教务处按相关规定对经费使用进行监管。

第二十七条 资助经费一次核定，分三次拨付。立项后拨付经费总额的40%，中期检查合格后拨付经费总额的40%，结题后拨付剩余的20%。经费报销严格遵守学校财务制度，报销单据须由项目负责人、指导教师及教务处分管领导签字后方可报销。

第六章  项目验收

第二十八条 项目完成后，项目负责人对项目研究情况进行总结，并详细说明经费使用情况。项目负责人应按合同规定时间提交《大学生创新创业训练计划项目结题申请表》，并提供论文、设计、专利、成果实物、记录本等相关材料。

第二十九条 学校组织结题验收，项目负责人进行结题答辩，学校专家组对申请结题验收的项目进行评审，并提出建议奖励的项目名单报学校领导小组审批。学校管理办公室组织成果展示与经验交流，汇集材料上报教育部。

第七章  激励措施

第三十条 参加创新创业训练计划的学生，可申请免修相应的实验或实践课程。具体程序为：学生向所在院(系)提出免修申请，由相关课程任课教师对学生掌握实验或实践课程情况进行考核，并给予相应成绩及学分；经院(系)主管教学的院长审核同意后，报教务处审批后将免修课程成绩记入学生成绩档案。

第三十一条 通过项目验收者，学校按相关规定记一定数量创新实践学分。

第三十二条 通过验收并获得优秀等级的项目负责人，具有推荐免试硕士研究生资格。

第三十三条 对指导学生完成大学生创新创业训练计划项目研究的指导教师，学校按校级项目每年15个学时、国家级项目每年25个学时计算教学工作量。

第三十四条 对通过项目验收并获得优秀等级的学生和指导教师，学校将进行表彰与奖励。

第八章  附   则

第三十五条 大学生创新创业训练计划项目成果属于学校，技术成果的署名权、荣誉权等属于完成该项技术成果的个人。

第三十六条 本办法自公布之日起实施，由教务处负责解释。

主题词：学生  创新实验  管理办法  通知

长江大学学校办公室             2012年12月19日印制

校对：程宏伟                          　(共印40份)